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Thạch Lạc, ngày      tháng 11 năm 2026



QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Dự án hỗ trợ đa dạng hoá sinh kế, phát triển 
mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG năm 2026 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2025;
Căn cứ Nghị quyết số 122/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023
của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quy định nội dung, mức hỗ trợ, mức chi
ngân sách nhà nước, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế
hoạch, phương án phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia
trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2024–2025; được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị
quyết số 166/2025/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2025
Căn cứ Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐND ngày 26/6/2026 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh về phân cấp cho HĐND cấp xã quyết định phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;
[bookmark: _Hlk244816812]Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh Hà Tĩnh: Số 42/NQ-HĐND ngày 23/9/2026 về phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương; số 43/NQ-HĐND ngày 23/9/2026 về phân bổ dự toán chi thường xuyên, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026;
Căn cứ Quyết định số 2464/QĐ-UBND ngày 13/10/2026 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về phân bổ dự toán chi thường xuyên, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026;
Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 03/11/2026 của Hội đồng nhân dân xã Thạch Lạc khoá XXI, kỳ họp thứ bảy về việc phân bổ chi tiết dự toán chi thường xuyên, kế hoạch đàu tư công  vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026;
Căn cứ Báo cáo  thẩm định  số 16/BC- PKT ngày 04/11/2026 của Phòng Kinh tế về thẩm định Dự án hỗ trợ đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG năm 2026, Dự án chăn nuôi Bò; 
Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế tại Tờ trình số 320/TTr-PKT ngày 04 tháng 11 năm 2026.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt dự án hỗ trợ đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG năm 2026 trên địa bàn xã Thạch Lạc: Dự án chăn nuôi Bò, cụ thể như sau:
1. Tên dự án: Dự án hỗ trợ đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG năm 2026 trên địa bàn xã Thạch Lạc: Dự án chăn nuôi Bò.
2. Đối tượng tham gia: 12 hộ gia đình, gồm 01 hộ nghèo và 11 hộ cận
nghèo (chi tiết tại phụ lục 02). Các hộ phải đủ điều kiện tham gia theo quy định và cam kết thực hiện dự  án.
	3. Mục tiêu: Hỗ trợ hộ nghèo,  cận nghèo phát triển chăn nuôi bò, nâng cao kiến thức  kỷ thuật, tạo sinh  kế và tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững
4. Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2026, việc thực hiện và giải ngân nguồn vốn phải hoàn  thành  trong thời hạn được cấp có thẩm quyền cho phép;
         5. Địa bàn thực hiện: Bắc Lạc, Hồng Thái, Cao Thắng, Sơn Phú xã Thạch Lạc. 
         6 Tổng kinh phí thực hiện: 338.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi tám triệu đồng)
          - Ngân sách nhà nước hỗ trợ là: 200.000.000 đồng 
          - Vốn đối ứng của các hộ tham gia: 138.000.000 đồng 
(Chi  tiết tại phụ lục 03)
.       7. Nội dung hỗ trợ: Giống bò, hướng dẫn kỹ thuật, phòng chống dịch bệnh và các nội dung đủ điều kiện khác theo dự toán được duyệt. Số lượng, quy cách, chất lượng, đơn giá và phương thức bàn giao thể hiện tại phụ lục dự toán, phương án thực hiện 
        8. Cơ chế quay vòng và duy trì mô hình: Thực hiện theo cơ chế quay vòng
vốn, hình thức và tỷ lệ áp dụng đối với nguồn vốn chuyển tiếp theo quy định của
tỉnh và phương án đã được thẩm định; các hộ tham gia có trách nhiệm duy trì, phát triển sản xuất và thực hiện cam kết.
        9. Phương án mua sắm, cấp phát: Phòng Kinh tế là đầu mối tổ chức thực
hiện dự án; việc lựa chọn chủ thể mua sắm, hình thức mua sắm và bàn giao vật
tư, con giống thực hiện đúng phương án đã thẩm định, quy định về ngân sách, mua sắm  cơ  chế hỗ trợ phát triển sản xuát  cộng  đồng.
       10. Hiệu quả dự kiến: Nâng cao thu nhập và kỹ năng chăn nuôi của hộ
tham gia; lợi nhuận dự kiến bình quân khoảng 18.700.000đ hộ/năm. Kết quả thực  tế được đánh giá khi  hoàn thành chu kỳ nuôi ( chi tiết tại phụ lục 04)
         11. Xử lý vi phạm và rủi ro: Các bên thực hiện đúng cam kết và hợp đồng;
trường hợp sử dụng hỗ trợ sai mục đích, không thực hiện nghĩa vụ hoặc vi phạm cam kết thì xử lý, thu hồi theo quy định pháp luật và hợp đồng. Rủi ro do dịch
bệnh, thiên tai, nguyên nhân khách quan được xem xét theo quy định hiện hành.
        Điều 2: Tổ  chức thực hiện
        1. Phòng Kinh tế: Chủ trì tham mưu, tổ chức triển khai và theo dõi dự án;
rà soát đối tượng, khối lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng vật tư và con
giống; tổ chức hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật, phòng chống dịch bệnh; phối hợp
Văn phòng HĐND và UBND xã kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao hỗ trợ; giám sát
việc sử dụng hỗ trợ, tổng hợp kết quả và đánh giá hiệu quả thực hiện dự án.
       2.Văn phòng HĐND và UBND xã: Chủ trì thủ tục mua sắm con
giống theo phương án đã phê duyệt; lập, trình hoặc phê duyệt theo thẩm quyền
kế hoạch lựa chọn nhà thầu; thực hiện chỉ định thầu khi đủ điều kiện; tổ chức
lựa chọn nhà thầu, trình hoặc phê duyệt kết quả theo thẩm quyền; ký kết, quản lý
hợp đồng theo nhiệm vụ được giao; phối hợp Phòng Kinh tế nghiệm thu, bàn giao, lập  hồ sơ thanh toán, quyết toán và lưu  trữ chứng từ.
      3. Đại diện cộng đồng và các hộ tham gia thực hiện đúng dự án, phương
án và cam kết; bảo đảm phần vốn đối ứng; sử dụng hỗ trợ đúng mục đích, thực
hiện phòng chống dịch bệnh, duy trì sản xuất; phối hợp kiểm tra, nghiệm thu vàbáo cáo kết quả theo  yêu cầu.
      4. Đơn vị được giao quản lý, sử dụng kinh phí và thực hiện mua sắm chịu
trách nhiệm về tính hợp pháp của hồ sơ lựa chọn nhà thầu, hợp đồng, chứng từ;
phối hợp các bộ phận liên quan trong nghiệm thu, thanh toán, quyết toán và tuân thủ thời hạn giải ngân nguồn vốn  kéo dài. 
       Điều 3: Quyết  định  này có hiệu lực kể  từ ngày ký ban hành.
      Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trường phòng Kinh tế, Thủ trưởng các cơ quan,  đơn vị có liên quan và cộng  đồng dân cư tham gia dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
       
	Nơi nhận: 	
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT, PTC.
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